ЗАЯВКА НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ  ГРАНТ

Описание проекта

Не секрет, что дети-сироты после окончания школы, как правило, сразу идут работать, повышать свой образовательный уровень у них нет возможности. Во-первых, это слабая общеобразовательная подготовка. Во-вторых, даже поступив в ВУЗ, используя льготы, предоставляемые государством детям-сиротам, только один из десяти продолжает обучение (неофициальная статистика), так как испытывает большие трудности из-за той же слабой общеобразовательной базы.

Образовательная программа благотворительного  проекта направлена на то, чтобы помочь ребятам поступить в учреждения высшего профессионального образования, а в дальнейшем на поддержку и сопровождение детей-сирот на протяжении всего срока обучения в вузе и  содействия  в трудоустройстве

Цель проекта:

- создать дополнительные мотивации у детей-сирот к обучению и освоению престижных профессий;

- предоставить детям-сиротам возможность внешкольного дополнительного образования, профориентации и психологической подготовки к самостоятельной жизни с целью дальнейшего трудоустройства.

Долгосрочность проекта:   2012 – 2017 г.г.

программа помощи талантливым детям-сиротам рассчитана на 5 лет. Она включает четыре основных этапа.  2012 – 2017 г.г.

Первый этап  2012 год

– отбор способных и, главное, стремящихся к обучению и развитию детей из детских домов и опекунских семей. Создание группы из 20-25 подростков, заканчивающих в 2012 году 11 класс средней школы.

Второй этап 2012 год

– восьмимесячная подготовка подростков к поступлению в вуз. Включает различные курсы развития личности, коммуникативных навыков, адаптации к самостоятельному образу жизни, а также подготовку по профильным предметам в полном объеме.

Третий этап  2012 – 2017 г.г.

– обучение детей-сирот в вузах с предоставлением стипендии. Поступление осуществляется на общих основаниях, стипендия предоставляется при условии успешного обучения.

Четвертый этап  2017 год

– трудоустройство. Начиная с первого курса, участники благотворительной программы будут проходить практику в  компаниях и на предприятиях Екатеринбурга и Свердловской области, после окончания ВУЗа - устройство на работу.

Уникальность проекта:

Подобные проекты – подготовки к обучению в ВУЗе -  в партнерстве государственных структур и бизнеса имели положительный опыт реализации  в 2009 году в Санкт-Петербурге  и Перми, но по отдельным направлениям. На сегодняшний день проектов, по полному комплексу мероприятий по предоставлению детям-сиротам возможности внешкольного дополнительного образования, профориентации, психологической подготовки к самостоятельной жизни и дальнейшего трудоустройства, нет

Благополучатели:

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей в возрасте от 15-ти до 18-ти лет (1 этап) из Екатеринбурга и ближайших муниципальных образований - учащиеся 10-11-х классов, колледжей  из детских домов, интернатов; дети, находящихся под опекой и попечительством.

Территория реализации проекта:

Свердловская область, город Екатеринбург и города – спутники,  имеющие  маршруты общественного транспорта до Екатеринбурга.

Перспективность  проекта:

Распространение опыта на города Свердловской области, где расположены детские дома и школы – интернаты.

Партнеры проекта:

- Министерство общего и профессионального образования Свердловской области

- Министерство социальной защиты населения Свердловской области

- Центр Бизнес – Образования (Екатеринбург)

- Московская международная высшая школа бизнеса "МИРБИС" (Москва)

- Гимназия «Корифей» (Екатеринбург)

- Уральский Федеральный Университет (предоставление мест в студенческих общежитиях для участников программы)

Оценка:

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области рассматривает данный проект, как экспериментальную площадку для апробирования технологий и наработки практических вопросов по изменению законодательства в отношении  обучения и социальной адаптации детей – сирот.

Средства для реализации программы

Программа реализуется за счет благотворительных средств.

www.help-children.net

I - II этапы: 2012 год    (в стадии реализации)

Финансирование -   1 000 000 рублей.

Дополнительно: поиск предприятий и организаций по профилю обучения, для предоставления возможностей для прохождения производственной практики  и трудоустройства  – участников благотворительного проекта.

|  | Направление программы | Стоимость обучения группы / руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Программа профориентационной работы | 130 780 |
| 2 | Программы дополнительного внешкольного воспитания | 385 600 |
| 3 | Программы дополнительного внешкольного образования | 406 320 |
|  | ИТОГО | 922 700 |
| 4 | Питание (25 чел. х 25 дн. х 100 руб.) | 62 500 |
| 5 | Непредвиденные расходы | 15 000 |
|  | ВСЕГО | 1 000 200 |

III этап: 2012 – 2017 г.г.

Финансирование:       3 270 000 рублей. (возможно финансирование по годам )

Дополнительно: поиск предприятий и организаций по профилю обучения, для предоставления возможностей для прохождения производственной практики  и трудоустройства  – участников благотворительного проекта.

|  | обучение | Затраты / руб. |
| --- | --- | --- |
|  | Год 2012 -2013, стипендии 25 чел. Х 2000 руб. х 12 мес. | 600 000 |
|  | Год 013-2014, стипендии 25 чел. Х 2000 руб. | 600 000 |
|  | Год 2014-2015, стипендии 25 чел. Х 2000 руб. + 10% | 660 000 |
|  | Год 2016-2017, стипендии 25 чел. Х 2000 руб. + 10% | 660 000 |
|  | Год 2017-2018 стипендии 25 чел. Х 2000 руб. + 25% | 750 000 |
|  | всего | 3 270 000 |

*     стипендия выплачивается при условии успешного обучения

**       стипендия может выплачиваться предприятием – благотворителем, принявшим участника проекта в программу целевого  обучения  от предприятия в профильном ВУЗЕ

IV этап:  трудоустройство.

Без дополнительного финансирования

Мероприятие по реализации: поиск предприятий и организаций по профилю обучения, для трудоустройства выпускников ВУЗов – участников благотворительного проекта.

Реализатор проекта:

Благотворительный фонд «Дети России» - год создания 1999 год.

Вице-президент, руководитель проектов

– Дударенко Татьяна Николаевна

Директор

-  Устинова Елена Георгиевна

Руководитель пресс – службы, заместитель директора

- Нутенко Юлия Владимировна

Контакты:            Екатеринбург, 620014

Ул. 8 Марта, дом 37, офис 406

Тел. (343) 278 73 50; 278 73 51    WWW.RUSSIANKIDS.RU

8 800 100 19 29                    WWW.HELP-CHILDREN.NET